## 테스트목록
순번 | 통합테스트업무목록 | 테스트 ID
1 | 로그인 | TC_01
2 | 파일목록 | TC_02
3 | 정량적,정성적분석 | TC_03

## 정량적,정석적분석
시스템 |  |  | 도서관리시스템 |  | 문서명 | 단위테스트 시나리오 명세서
서브시스템 |  |  |  |  | 작성자 (Engineer) | 업무담당자
단 계 - 활 동 |  |  |  |  | 승인자 (Analyst) | 양재호
No | class | method | 통합/단위 테스트 수행자 | 테스트 시나리오 | 예상결과 | 결과 | 결과(PASS/FAULT) | 비고
1 | JoinFormEvt | okJoin | 양재호 | 회원가입 창 내에서 회원 ID, password, 전화번호, 좋아하는 책을 입력한다. | 사용자가 회원가입에 필요한 정보를 입력하면 데이터베이스 테이블에 입력한 정보가 들어간다. | 성공 | pass
2 |  | isDupID | 양재호 | 입력된 ID가 parameter로 들어가고 회원아이디의 중복검사를 수행한다. | parameter로 ID가 입력되면 회원 상태가 Y인 경우는 이미 있는 회원, N인 경우는 탈퇴한 회원이다. 두 경우에는 회원가입이 되지 않고 입력된 ID의 값이 없을 경우에 회원가입이 된다. | 성공 | pass
3 | LoginFormEvt | checkID | 양재호 | 입력된 ID를 parameter로 받아 로그인을 수행할 수 있게 한다. | parameter로 ID가 입력되면 회원 상태가 N이거나 Null일 경우에는 로그인이 되지 않고 Y인 경우에만 로그인이 될 수 있도록 하였다. | 성공 | pass
4 |  | checkPW | 양재호 | 입력된 ID를 parameter로 받아 비밀번호를 조회하여 로그인을 할 수 있게 한다. | parameter로 ID가 입력되면 데이터베이스 안에 ID에 해당되는 비밀번호를 조회하여 입력된 비밀번호와 데이터베이스의 비밀번호를 비교하여 같을 경우에 로그인을 수행할 수 있게 한다. | 성공 | pass
5 |  | okLogin | 양재호 | 로그인 수행 후 입력받은 ID와 로그인 여부를 저장 | 로그인을 수행한 후에 로그인 상태와 로그인을 한 ID를 Consts class에 저장하여 User 창과 manager창에서 사용할 수 있게 한다. | 성공 | pass
6 | MainFormEvt | bookSearch | 양재호 | 메인창에서 입력받은 조건으로 도서조회를 한다 | 조회 조건과 키워드를 입력받아 데이터베이스의 도서를 조회한다. | 성공 | pass
7 | MainSchForm | logout | 양재호 | 로그인 상태인 경우에 로그아웃을 한다. | Consts class에 저장된 ID 값과 로그인 상태에 대한 값을 로그아웃 버튼을 누르면 초기화하여 로그아웃 상태를 만든다. | 성공 | pass
8 |  | bookSearch | 양재호 | 메인창에서 입력받은 조건으로 도서조회를 한다 | 조회 조건과 키워드를 입력받아 데이터베이스의 도서를 조회한다. | 성공 | pass
9 |  | goDetailForm | 양재호 | 조회된 리스트에서 더블클릭을 하면 DetailSchForm창을 띄운다 | 조회된 리스트에서 더블클릭을 하면 DetailSchForm창을 띄우고 DetailSchForm에 정보를 보여줄 정보를 조회 및 print 한다. | 성공 | pass
10 | DetailSchForm | bookRental | 양재호 | 대출 버튼을 클릭했을 때 지정한 책을 대출 테이블에 추가한다. | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 선택된 책과 현재 로그인한 ID정보를 Rental 테이블에 추가한다. | 성공 | pass
11 |  | canBook | 양재호 | 대출중인 책인지 판별한다 | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 선택된 책이 대출중인지 아닌지 데이터베이스에서 조회하여 판별한다 | 성공 | pass
12 |  | canI | 양재호 | 현재 접속중인 회원이 연체중인지 확인한다 | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 현재 로그인 한 회원이 연체중인지 아닌지 판별한다. | 성공 | pass
13 | JoinFormEvt | okJoin | 양재호 | 회원가입 창 내에서 회원 ID, password, 전화번호, 좋아하는 책을 입력한다. | 사용자가 회원가입에 필요한 정보를 입력하면 데이터베이스 테이블에 입력한 정보가 들어간다. | 성공 | pass
14 |  | isDupID | 양재호 | 입력된 ID가 parameter로 들어가고 회원아이디의 중복검사를 수행한다. | parameter로 ID가 입력되면 회원 상태가 Y인 경우는 이미 있는 회원, N인 경우는 탈퇴한 회원이다. 두 경우에는 회원가입이 되지 않고 입력된 ID의 값이 없을 경우에 회원가입이 된다. | 성공 | pass
15 | LoginFormEvt | checkID | 양재호 | 입력된 ID를 parameter로 받아 로그인을 수행할 수 있게 한다. | parameter로 ID가 입력되면 회원 상태가 N이거나 Null일 경우에는 로그인이 되지 않고 Y인 경우에만 로그인이 될 수 있도록 하였다. | 성공 | pass
16 |  | checkPW | 양재호 | 입력된 ID를 parameter로 받아 비밀번호를 조회하여 로그인을 할 수 있게 한다. | parameter로 ID가 입력되면 데이터베이스 안에 ID에 해당되는 비밀번호를 조회하여 입력된 비밀번호와 데이터베이스의 비밀번호를 비교하여 같을 경우에 로그인을 수행할 수 있게 한다. | 성공 | pass
17 |  | okLogin | 양재호 | 로그인 수행 후 입력받은 ID와 로그인 여부를 저장 | 로그인을 수행한 후에 로그인 상태와 로그인을 한 ID를 Consts class에 저장하여 User 창과 manager창에서 사용할 수 있게 한다. | 성공 | pass
18 | MainFormEvt | bookSearch | 양재호 | 메인창에서 입력받은 조건으로 도서조회를 한다 | 조회 조건과 키워드를 입력받아 데이터베이스의 도서를 조회한다. | 성공 | pass
19 | MainSchForm | logout | 양재호 | 로그인 상태인 경우에 로그아웃을 한다. | Consts class에 저장된 ID 값과 로그인 상태에 대한 값을 로그아웃 버튼을 누르면 초기화하여 로그아웃 상태를 만든다. | 성공 | pass
20 |  | bookSearch | 양재호 | 메인창에서 입력받은 조건으로 도서조회를 한다 | 조회 조건과 키워드를 입력받아 데이터베이스의 도서를 조회한다. | 성공 | pass
21 |  | goDetailForm | 양재호 | 조회된 리스트에서 더블클릭을 하면 DetailSchForm창을 띄운다 | 조회된 리스트에서 더블클릭을 하면 DetailSchForm창을 띄우고 DetailSchForm에 정보를 보여줄 정보를 조회 및 print 한다. | 성공 | pass
22 | DetailSchForm | bookRental | 양재호 | 대출 버튼을 클릭했을 때 지정한 책을 대출 테이블에 추가한다. | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 선택된 책과 현재 로그인한 ID정보를 Rental 테이블에 추가한다. | 성공 | pass
23 |  | canBook | 양재호 | 대출중인 책인지 판별한다 | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 선택된 책이 대출중인지 아닌지 데이터베이스에서 조회하여 판별한다 | 성공 | pass
24 |  | canI | 양재호 | 현재 접속중인 회원이 연체중인지 확인한다 | DetailSchForm에서 '대출' 버튼을 클릭했을 때 현재 로그인 한 회원이 연체중인지 아닌지 판별한다. | 성공 | pass
25 | UserFormEvt | setRentbook | 박승리 | 현재 대출중인 도서 목록을 테이블에 입력하여 조회한다 | 마이 페이지 실행 및 대출현황 탭 클릭하면 자동으로 테이블에 현재 대출중인 도서목록들이 조회된다. | 성공 | pass
26 |  | setReqbooklist | 박승리 | 현재 신청한 도서 목록을 테이블에 입력하여 조회한다. | 도서신청 탭 이동시 자동으로 테이블에 현재 신청중인 도서목록들이 조회된다 | 성공 | pass
27 |  | bookReturn | 박승리 | 현재 대출중인 도서 목록중에서 반납하고 싶은 책을 클릭하면 '반납하시겠습니까?'라는 안내창이 뜨면서 한번더 반납여부를 확인한다. | 클릭 후 반납확인 안내창이 뜨면 예 또는 아니요를 선택 하여 반납결과 진행 반납 진행되면 ReviewWriteForm창이 생성되면서 반납하는 책의 리뷰내용을 입력하도록 유도하고 리뷰 입력 후 확인 진행 시 반납 완료되고 대출 목록 갱신 시 도서목록이 사라진다. | 성공 | pass
28 |  | checkReason | 박승리 | 도서 신청한 리스트 중 신청 거절된 리스트의 거절 사유를 확인한다. | 거절사유에 'N'이라고 되어있는 도서를 클릭 시 책의 번호에 따라 거절한 사유를 식별해서 사용자에게 전달한다. 'Y'일 경우 클릭시 아무런 이벤트가 발생하지 않고 공백창을 클릭 시 '처리대기중'이라는 안내창이 뜬다 | 성공 | pass
29 |  | bookReq | 박승리 | 도서명과 저자, 출판사 텍스트 필드에서 값을 입력한 후 제출버튼을 클릭해서 도서 신청을 진행한다. | 각 항목에 값이 입력되지 않을시 '입력 후 다시 시도'라는 안내창이 생성, 모든 항목 입력 후 버튼 클릭하면 신청 도서 정보가 ManagerForm 신청도서 리스트에 추가되고 신청중인 도서목록에 추가된다. | 성공 | pass
30 |  | MyInfo | 박승리 | 내 정보 탭 클릭 시 회원정보를 조회한다 | 탭 선택하면 회원정보가 조회되어 각 항목에 입력된다. | 성공 | pass
31 |  | modifyInfo | 박승리 | 내 정보 탭 클릭 후 입력된 회원정보에서 바뀐 입력정보가 있을 시 변경 버튼을 눌려서 내용 변경을 진행한다. | 기존 조회된 회원정보와 현재 입력된 회원정보가 다르다면 변경 버튼 클릭시 현재 입력된 회원정보가 추가 되면서 기존의 내용 중 새로 추가된 내용만 회원 정보가 갱신된다. | 성공 | pass
32 |  | eatNrum | 박승리 | 탈퇴 버튼 진행시 회원 탈퇴를 진행한다. | 탈퇴 버튼 클릭 시 '탈퇴하시겠습니까?'라는 안내창 생성 후 '예'버튼 클릭시 현재 회원 대출도서 목록에 따라서 탈퇴가능 여부가 달라진다. 연체중이나 대출중인 도서가 있다면 반납후 다시 하라는 안내창이 생성되고 도서목록이 없다면 탈퇴처리가 진행된다. | 성공 | pass
33 |  | userFormClose | 박승리 | 닫기 버튼 진행시 마이페이지창이 닫힌다. | 닫기 버튼 진행시 입력할수 있는 각 항목의 값이 초기화 하면서 화면을 종료 시킨다. | 성공 | pass
34 | ReviewWrite FormEvt | reviewSubmit | 박승리 | 도서 반납 후 도서리뷰내용을 저장한다. | 저장버튼 클릭시 도서리뷰 입력창에 내용을 책 번호와 회원아이디를 같이 포함해서 도서리뷰리스트에 저장한다. | 성공 | pass
35 |  | reviewCancel | 박승리 | 도서 리뷰창을 닫는다. | 취소 버튼 진행시 리뷰 창이 닫힌다. | 성공 | pass
36 | ManagerFormEvt | lookupAllMember | 이재득 | 관리자페이지에서 회원관리 탭을 확인한다. | 관리자페이지에서 회원관리 탭을 클릭 시 전체회원여부가 표시되는지 확인한다. | 성공 | pass
37 |  | lookupAllBook | 이재득 | 관리자페이지에서 도서관리 탭을 확인한다. | 관리자페이지에서 도서관리 탭을 클릭 시 전체보유도서여부가 표시되는지 확인한다. | 성공 | pass
38 |  | lookupAllRental | 이재득 | 관리자페이지에서 대출관리 탭을 확인한다. | 관리자페이지에서 대출관리 탭을 클릭 시 전체대출도서가 표시되는지 확인한다. | 성공 | pass
39 |  | lookupAllReq | 이재득 | 관리자페이지에서 신청관리 탭을 확인한다. | 관리자페이지에서 신청도서 탭을 클릭 시 전체신청도사가 표시되는지 확인한다. | 성공 | pass
40 | BookAddForm | addNewDefaultBook | 이재득 | 도서관리 탭에서 신작도서입력을 클릭 시 신작도서입력 창이 나타난다. | 신작도서입력 창에서 데이터 입력 후 신규도서가 추가되는지 확인한다. | 성공 | pass
41 |  | removeBtnBook | 이재득 | 도서관리 탭에서 도서삭제 클릭 시 도서삭제여부가 나타난다. | 삭제할 도서를 클릭 후 도서삭제 버튼을 클릭 시 도서삭제여부를 물어보고 'Y' 를 클릭하면 도서가 삭제되는지 확인한다. | 성공 | pass
42 | BookModifyForm | modifyBook | 이재득 | 도서관리 탭에서 도서수정 클릭 시 도서수정 창이 나타난다. | 수정할 도서를 클릭 후 도서수정버튼 클릭 시 도서수정 창이 나타나며, 도서 내용 수정이 된다. | 성공 | pass
43 | ReqAcceptForm | updateReqAccept | 이재득 | 신청도서 탭에서 신청도서승인 클릭 시 승인창이 나타난다. | 신청받은 도서를 클릭 후 신청도서승인 클릭 시 승인창이 나타나며, 출판년도를 입력 후 도서 추가를 할 수 있다. | 성공 | pass
44 | ReqRejectForm | addRejectReason | 이재득 | 신청도서 탭에서 신청도서거절 클릭 시 거절창이 나타난다. | 신청받은 도서를 클릭 후 신청도서거절 클릭 시 거절창이 나타나며, 거절사유를 입력 후 거절할 수 있다. | 성공 | pass
45 | BookSchDAO | selectBookList(SearchVO) | 강솔비 | 검색한 도서를 조회한다. | 사용자로부터 검색한 조건과 검색어를 입력받아, 해당하는 도서목록을 반환한다. | 성공 | pass
46 |  | selectBookStateList(String) | 강솔비 | 대출가능한 도서인지 조회한다. | 사용자가 도서를 검색하여 상세정보를 볼 때, 해당 도서명으로 등록된 모든 일련번호의 도서를 조회하여, 각각의 도서의 대출가능여부를 보여준다. | 성공 | pass
47 |  | selectImg(String) | 강솔비 | 도서의 이미지정보를 조회한다. | 사용자가 도서를 검색하여 상세정보를 볼 때, 해당 도서에 대한 이미지를 보여준다. | 성공 | pass
48 |  | selectReviewList(String) | 강솔비 | 도서의 리뷰정보를 조회한다. | 사용자가 도서를 검색하여 상세정보를 볼 때, 해당 도서에 대한 리뷰를 보여준다. | 성공 | pass
49 | BookManagerDAO | deleteBook(String) | 강솔비 | 도서정보를 삭제한다. | 관리자가 특정 도서를 폐기하고, 해당 도서에 대한 상태정보를 N으로 변경한다. | 성공 | pass
50 |  | insertBook(BookDetailVO) | 강솔비 | 신규도서를 입력한다. | 관리자가 별도의 이미지를 선택하고 신규도서에 대한 정보를 입력한다. | 성공 | pass
51 |  | insertBookDefault(BookDetailVO) | 강솔비 | 신규도서를 입력한다. | 관리자가 별도로 이미지를 선택하지 않고, 기본이미지로 신규도서에 대한 정보를 입력한다. | 성공 | pass
52 |  | selectAllBookList() | 강솔비 | 보유했거나 보유중인 모든 도서정보를 조회한다. | 관리자가 도서관에 보유하고 있거나 보유한 적이 있는 모든 도서에 대한 정보를 볼 수 있다. | 성공 | pass
53 |  | selectRentalAllList() | 강솔비 | 대출된 모든 도서정보를 조회한다. | 관리자가 도서관에 보유하고 있는 책 중, 대출중인 도서들의 정보를 볼 수 있다. | 성공 | pass
54 |  | selectReqBookAllList() | 강솔비 | 모든 신청도서내역을 조회한다. | 관리자는 사용자들이 신청한 희망도서에 대한 정보를 볼 수 있다. | 성공 | pass
55 |  | updateBook(String, BookDetailVO) | 강솔비 | 도서정보를 수정한다. | 관리자는 보유한 도서에 대한 정보를 수정할 수 있다. | 성공 | pass
56 |  | updateImg(String) | 강솔비 | 도서의 이미지정보를 수정한다. | 관리자는 보유한 도서에 대한 이미지를 임의로 수정할 수 있다. | 성공 | pass
57 |  | updateImgToDefault(String) | 강솔비 | 도서의 이미지정보를 수정한다. | 관리자는 보유한 도서에 대한 이미지를 기본이미지로 수정할 수 있다. | 성공 | pass
58 |  | updateReqAccept(String) | 강솔비 | 신청도서를 승인한다. | 관리자는 신청도서내역 중 승인가능한 것의 상태정보를 Y로 변경할 수 있다. | 성공 | pass
59 |  | updateReqReject(ReqRejectVO) | 강솔비 | 신청도서를 승인거부한다. | 관리자는 신청도서내역 중 승인불가한 것의 상태정보를 N으로 변경할 수 있다. | 성공 | pass
60 | BookMemberDAO | deleteRental(IdBookVO) | 강솔비 | 도서를 반납한다. | 사용자는 대출중인 도서를 반납하고, DB에서 해당 정보를 지울 수 있다. | 성공 | pass
61 |  | insertRental(IdBookVO) | 강솔비 | 도서를 대여한다. | 사용자는 연체중인 도서가 없다면, 원하는 도서를 대여할 수 있다. | 성공 | pass
62 |  | insertReqBook(ReqVO) | 강솔비 | 희망도서를 신청한다. | 사용자는 원하는 도서가 없을 시에, 해당 도서를 신청할 수 있다. | 성공 | pass
63 |  | insertReview(MemberReviewVO) | 강솔비 | 도서를 반납할 때에 리뷰를 작성한다. | 사용자는 도서를 반납할 때, 리뷰내용을 입력하여 리뷰를 등록하거나, 리뷰를 작성하지 않을 수 있다. | 성공 | pass
64 |  | selectRejectReason(String) | 강솔비 | 신청했던 희망도서가 승인거부됐을 시, 사유를 확인한다. | 사용자가 신청한 도서에 대한 상태정보가 N(승인거부)일 시에, 해당내역에 대한 거절사유를 확인할 수 있다. | 성공 | pass
65 |  | selectRentalList(String) | 강솔비 | 대출한 모든 도서를 조회한다. | 사용자가 대출한 모든 도서목록을 조회한다. | 성공 | pass
66 |  | selectRentalState(String) | 강솔비 | 대출한 도서의 연체여부를 조회한다. | 사용자가 대출한 도서의 연체여부를 조회하여, 연체중이라면 다른 도서를 대여할 수 없다. | 성공 | pass
67 |  | selectReqBookList(String) | 강솔비 | 신청한 희망도서 목록을 조회한다. | 사용자는 자신의 모든 신청도서 내역을 볼 수 있다. | 성공 | pass
68 | MemberDAO | insertMember(MemberVO) | 강솔비 | 회원가입을 한다. | 사용자는 필요한 정보를 입력하고, 회원이 될 수 있다. | 성공 | pass
69 |  | selectAllMemberList() | 강솔비 | 모든 회원 목록을 조회한다. | 관리자는 가입된 모든 회원의 정보를 볼 수 있다. | 성공 | pass
70 |  | selectMyInfo(String) | 강솔비 | 사용자의 자기정보를 조회한다. | 사용자는 가입 시 입력했던 정보를 볼 수 있다. | 성공 | pass
71 |  | selectOneID(String) | 강솔비 | 회원가입 시, 사용가능한 아이디인지 조회한다. | 사용중이지 않거나 과거 가입이력이 있는 아이디가 아닌 아이디를 사용할 시 가입가능하다. | 성공 | pass
72 |  | selectOnePW(String) | 강솔비 | 로그인을 한다. | 사용자가 입력한 아이디값으로 조회한 비밀번호와, 사용자가 입력한 비밀번호를 비교하여 같을 경우에만 로그인이 가능하다. | 성공 | pass
73 |  | updateMember(MyModifyVO) | 강솔비 | 사용자가 자기정보를 변경한다. | 사용자가 자기정보를 변경할 수 있다. | 성공 | pass
74 |  | updateMember(String) | 강솔비 | 사용자가 회원탈퇴를 한다. | 사용자가 대여중인 도서가 없을 시에, 탈퇴를 하면 Member에 대한 상태정보가 N으로 변경된다. | 성공 | pass